Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa o wykonanie robót budowlanych

nr …… .2015

zawarta w dniu  …………...................... pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych
Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu, której działa: Tadeusz Drozdowski - właściciel,

a  ……………………… prowadzącym działalność gospodarczą p.n.: ……..……. z siedzibą w ………….. przy ulicy ………. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Umowa niniejsza została zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.), w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, ogłoszonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

§ 1

- Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………... oraz rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych dotyczących rozbudowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, 
w tym budowa stawu odciekowego, tuneli kompostowych, płyty kompostowania.

1.1 Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności i realizowany w ramach Projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie” w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II oś: „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, Działanie 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”.

- Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane dotyczące:

      - rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie, ul. Ceglana 10, działka nr 103/1 poprzez budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowana instalacja kompostowni ma być technologicznie powiązana z istniejącą sortownią i razem będą stanowiły instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych prowadzić będzie proces z dwóch strumieni dostarczanych odpadów - pochodzących z selektywnej zbiorki oraz z wysortowanej masy z odpadów zmieszanych.

      - Przedsięwzięcie obejmuje:

- Budowę stawu odciekowego, pojemność ok. 1 400 m3, pow. zabudowy 1 547 m2. Staw odciekowy zaprojektowano jako ziemny o uszczelnionym dnie i ścianach geomembraną PEHD pokrytą okładziną z ażurowych płyt żelbetowych.

- Budowę tuneli kompostowych, pow. zabudowy 1 358,40 m2. Obiekt kompostowni 
to system pięciu naziemnych tuneli żelbetowych zadaszonych odpowiednią membraną, rozłożoną na prefabrykowanej konstrukcji stalowej wyposażonych w elementy technologiczne. Wyposażenie technologiczne to:

- system napowietrzania i wentylacji,

- system odprowadzania powstających odcieków, w tym przebudowa istniejącego zbiornika na odcieki w przepompownię ścieków odprowadzającą odcieki do systemu zraszania pryzm lub do zbiornika odciekowego,

- system zraszania pryzm,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- instalacja odwodnienia tuneli kompostowych.

- Budowę płyty kompostowania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, pow. zabudowy 2 627 m2. Plac zostanie wykonany jako płyta betonowa gr. 20 cm
z odpowiednio ukształtowanymi spadkami zapewniającymi odprowadzenie ścieków
z pryzm kompostowania do stawu odciekowego. Wyposażenie technologiczne to:

- odwodnienie pryzm kompostowych,

- system odprowadzania powstających odcieków.

- Rozbudowa istniejącego układu dróg wewnętrznych i placów manewrowych 
z kruszywa w tym budowa linii kablowej n/n oświetlenia zewnętrznego.

3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót. Szczegółowy zakres robót określają:

- Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu.

- Projekt budowlany – projekt architektoniczno – budowlany.

- Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu.

- Projekt wykonawczy – architektoniczno – budowlany.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

      - Strony ustalają, że zakres robót polegający na wykonaniu: ……………..……. Wykonawca  będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. Powierzenie robót podwykonawcom przez Wykonawcę dokonane może być przy zachowaniu trybu określonego w ust. 5

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany (w tej samej formie) wraz ze wskazaniem zakresu rzeczowego tych robót, wysokości należnego wynagrodzenia z tytułu ich wykonania oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w pkt. VI.2. SIWZ odpowiednio proporcjonalnych do zakresu planowanych do realizacji przez podwykonawcę robót w przedmiotowym zamówieniu; ponadto podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany doręczyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej (zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego w trybie ust. 7 i ust. 8 projektu umowy) umowy 
o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

      - Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo:

        - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

        - przewidującej termin zapłaty dłuższy niż określony w § 9 ust. 2,

        - przewidującej wynagrodzenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy nieodpowiadające warunkowi wskazanemu w §9 ust.5 zdanie 2.

      - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo lub do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie  określonym w ust. 7, uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego.

      - Za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej w terminie 
do 30.10.2015 r. w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji  o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu.

- Szczegółowe terminy i wartości wykonania przedmiotu umowy, tj. poszczególnych elementów robót, wynikać będą z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych zatwierdzonego przez Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram, z podziałem na etapy, należy wykonać zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 w ramach poszczególnych elementów robót oraz przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia poszczególnych elementów robót wymienionych § 4 ust. 2 nie może być dłuższy od wskazanego terminu przez Zamawiającego. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zakwestionować wartość poszczególnych elementów robót w przypadku, gdy w sposób rażący będzie naruszona proporcja pomiędzy nimi. W takiej sytuacji Zamawiający odmówi zatwierdzenia harmonogramu. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji oraz innych błędów w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia w terminie 5 dni od wezwania Zamawiającego. Cena ryczałtowa brutto przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 2 sporządza Wykonawca.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3 w terminie 5 dni od                                  daty zawarcia umowy,

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że termin udostępnienia terenu budowy Wykonawcy i możliwość wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uzależnione mogą być od innych robót prowadzonych na terenie budowy przez Zamawiającego i mogą ulec określonemu przesunięciu czasowemu. Z tytułu zaistnienia przesunięć czasowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego, jak również nie mają wpływu na obowiązek pozostawania przez Wykonawcę w stałej gotowości do wykonania przedmiotu umowy,

- pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót, w zakresie wynikającym ze stosownych przepisów ustawy – Prawo budowlane,

- odbioru zakończonego i prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy,

- zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot umowy.

2. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z § 1 oraz przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.), zobowiązuje się do:

- przejęcia terenu budowy i jego zabezpieczenia oraz zapewnienia dozoru,

- należytego utrzymania terenu budowy,

- organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników,

- zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę,

- obsługi geodezyjnej prowadzonych robót, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego dostarczonego również w formie elektronicznej na CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300DPJ i formacie TIF) wraz z potwierdzeniem ilościowym mierzalnego efektu rzeczowego zadania,

- oznakowania miejsca wykonywania robót,

- dostarczenia i utrzymania na własny koszt niezbędnych urządzeń i materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia na stanowiska robocze,

- ponosić odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie i przechowywanie swoich materiałów, urządzeń i odpadów,

- odpowiednio zabezpieczyć i ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich konstrukcji i rusztowań oraz ich odpowiednie stosowanie,

- przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia, że będzie prowadził ewidencję wytwarzanych odpadów i będzie gospodarował nimi zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U z 2013 r. poz. 21 z póź. zm.),

- dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP na stanowisku pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy,

- sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych, przechowywania na terenie budowy i aktualizowania w miarę postępu wykonywanych robót  Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- przekazania Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierowników branżowych w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy wraz z zaświadczeniem o wpisie do Izby Samorządu Zawodowego,

- uczestnictwa w radach budowy kierowników robót wyłącznie w okresie wykonywania ich robót branżowych, na których m.in. będzie kontrolowane stosowania wymogów związanych z ochroną środowiska i BHP. Informujemy, że Zamawiający posiada certyfikat Zarządzanie Środowiskowe ISO 14001:2004,

- wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych,

- wykonania wszelkich badań i prób, a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót,

- poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z decyzji, uzgodnień, czy opinii,

- uporządkowania miejsca robót budowlanych,

- sporządzenie instrukcji użytkowania i konserwacji obiektu budowlanego,

- wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- przeprowadzenia rozruchu technologicznego oraz nieodpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń.

- uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Wymaga się, aby instalacja biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - zmieszanych będąca przedmiotem niniejszego zamówienia spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052).

- Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, przy budowie instalacji będącej przedmiotem umowy, stosowane były rozwiązania technologiczne, spełniające wymagania BAT.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada doświadczenie, wiedzę, kompetentny personel, sprawne urządzenia, niezbędną infrastrukturę oraz wystarczające własne środki finansowe do bezproblemowego wykonania przedmiotu umowy,

  - przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z terenem realizacji robót i jego otoczeniem, jak również z dokumentacją projektową zakresem robót, co do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń,

  - wszelkie zastrzeżenia dotyczące placu budowy, dokumentacji projektowej i zakresu robót zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do podwyższenia wynagrodzenia umownego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. Wykonawca nie będzie miał również prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zaistnienia okoliczności, czy utrudnień, których nie przewidział. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe 
i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy oraz, że nie będzie przysługiwało mu prawo do przesunięcia terminu zakończenia robót lub do dodatkowej płatności z tego tytułu.

§ 4

      - Strony ustalają, że za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

      - Wartość łączna wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……...…. zł brutto (słownie zł: …………………………………………………………..), w tym:

- Budowa stawu odciekowego  - ……………………. zł brutto,

- Budowa tuneli kompostowych - ……………………. zł brutto, w tym:

2.1. system napowietrzania i wentylacji - ……………………. zł brutto,

2.2. system odprowadzania powstających odcieków, w tym przebudowa istniejącego zbiornika na odcieki w przepompownię ścieków odprowadzającą odcieki do systemu zraszania pryzm lub do zbiornika odciekowego - …………………… zł brutto,

  - system zraszania pryzm - ………………….. zł brutto,

  - sieć kanalizacji deszczowej - ………………….. zł brutto,

  - instalacja odwodnienia tuneli kompostowych - ………………….. zł brutto,

- Budowa płyty kompostowania - ……………….. zł brutto,

- Rozbudowa istniejącego układu dróg wewnętrznych i placów manewrowych 
z kruszywa - …………………. zł brutto,

- Budowa linii kablowej n/n oświetlenia zewnętrznego - ……………… zł brutto.

      - Powyższe wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z projektu budowlanego, wykonawczego i specyfikacji technicznych, jak również nie uwidocznione wprost w dokumentacji lecz wynikające z wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym również koszty robót i usług określonych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

      - Za roboty niewykonane Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 5

- Kierownikiem robót branży konstrukcyjno – budowlanej jest ………………………...……

- Kierownikiem robót branży sanitarnej jest ………………………………………………….

- Kierownikiem robót branży elektrycznej jest ……………………………………..………...

- Kierownikiem budowy powołanym przez Zamawiającego jest …………………………….

- Inspektorami nadzoru inwestorskiego powołanymi przez Zamawiającego są w:

branży konstrukcyjno - budowlanej  .................................................,

branży sanitarnej ............................................................................... ,

branży elektrycznej ……………………………………..………….,

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji zadania będą: Marek Drozdowski – Zakład Usług Komunalnych.

§ 6

      - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania niniejszej Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy na rozbudowę instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, 
w tym budowa stawu odciekowego, tuneli kompostowych, płyty kompostowania, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

- od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy.

- od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  Cena ofertowa brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy.

- ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

- Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

- Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia potwierdzającej dokonanie opłaty, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust 1-4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1- 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1- 4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ubezpieczenie obejmuje wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko zapewnić materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w projekcie budowlanym.

- Na każde żądanie Zamawiającego i inspektorów nadzoru Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz wszelkie badania i pomiary.

- Wykonawca na swój koszt dokona wywozu odpadów wynikłych z zakresu jego robót.

- Wykonawca jest obowiązany do realizacji robót budowlanych zgodnie z niniejszą Umową, dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz obowiązującymi w Polsce normami i przepisami.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej przyczynie ewentualnego opóźnienia robót budowlanych. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do terminów realizacji tych robót budowlanych nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie, o jaki termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu. W przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa powyżej, będzie następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – w szczególności spowodowanych przestojami na budowie, zwłoką Zamawiającego w wykonaniu zobowiązań umownych, opóźnieniami innych wykonawców – termin wykonania Umowy ulegnie odpowiedniemu przesunięciu. W innych przypadkach Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy, odstąpienia od niej i żądania kar umownych na zasadach określonych w umowie.

- Wykonawca będzie utrzymywał na własny koszt wszystkie potrzebne pomieszczenia i urządzenia socjalne dla siebie i swoich pracowników. Wykonawca nie pozwoli żadnemu ze swoich pracowników organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater w budowlach obejmujących inwestycję. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki niewywiązania lub nienależytego wywiązania się ze zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane i zatrudnieni na terenie budowy posiadają:

1) odpowiednie do zakresu przedmiotu umowy kwalifikacje zawodowe,

2) aktualne badania lekarskie,

3) są przeszkoleni w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych,

4) są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić właściwy personel kierowniczy i siłę roboczą zapewniającą właściwe oraz terminowe wykonanie robót budowlanych.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest:

  - usuwać niezwłocznie wszelkie szkody spowodowane przez niego, jego pracowników lub jego podwykonawców/dalszych podwykonawców w trakcie realizacji umowy,

  - utrzymywać w trakcie wykonywania robót budowlanych porządek na drodze publicznej – drodze dojazdowej do placu budowy, o ile dokonał on zanieczyszczenia z własnej winy lub winy swoich podwykonawców/dalszych podwykonawców lub poddostawców,

  - usunąć ujawnione wady przedmiotu umowy zgłoszone przez kierownika budowy lub inspektora/ów nadzoru.

- Wykonawca wycofa z terenu budowy wszystkie środki produkcji oraz załogę w terminie nie później niż …….  dni od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca obowiązany jest skompletować i przygotować w 2 egz. (lub więcej) dokumentację powykonawczą wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu robót budowlanych.

§ 8

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót:

  - odbiory częściowe elementów rozliczeniowych według harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót budowlanych,

  - odbiór końcowy przedmiotu umowy,

  - odbiór ostateczny (gwarancyjny) przedmiotu umowy.

- Przed przystąpieniem do każdego z powyżej opisanych odbiorów Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

- wszelkich deklaracji zgodności elementów wykorzystanych w ramach robót budowlanych, dla których takie deklaracje mogą być wystawione, a dla innych materiałów stosowne atesty,

- pomiarów i prób oraz protokołów odbiorów częściowych,

- dokumentacji powykonawczej w przypadku odbioru końcowego (o której mowa w ust.16).

- Za datę kompletnego wykonania robót budowlanych uważa się dzień sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, lub z zastrzeżeniami, jednakże z adnotacją „Roboty budowlane wykonano”.

- W przypadku gdyby Wykonawca z jakichkolwiek względów odmówił dokonania jakiegokolwiek odbioru określonego w ust. 2, względnie – pomimo prawidłowego wyznaczenia terminu odbioru – nie stawił się na czynności odbioru, bez usprawiedliwienia, uznaje się, że Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego przeprowadzenia czynności odbioru z wiążącymi Wykonawcę skutkami tych czynności (odbiór, odmowa odbioru, uzależnienie odbioru od wykonania określonych czynności w wyznaczonym terminie). Usprawiedliwienie nieobecności składane jest przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 2 dni od daty ustalonej jako data odbioru.

- Każdy odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością.

- W czynności odbioru powinni uczestniczyć:

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciel Wykonawcy.

Kierownicy robót branżowych zobowiązani są do podpisywania protokołów częściowych w zakresie wykonanych robót w poszczególnych branżach, które będą przedmiotem rozliczenia finansowego. Kierownicy branżowi są zobowiązani do uczestnictwa w czynnościach odbioru.

- Z każdego odbioru, o którym mowa powyżej, zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru, który Strony obowiązane są podpisać, chociażby z odmową odbioru lub zastrzeżeniami co do odbioru. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, protokół jest ważny również, gdy został podpisany wyłącznie przez Zamawiającego.

- Wyniki wszelkich odbiorów robót budowlanych, zapisywane będą także w dzienniku budowy przez kierownika budowy.

- Wszelkie usterki i wady zgłoszone do protokołów przy odbiorach robót częściowych Wykonawca usunie do czasu wskazanego przez Zamawiającego w danym protokole, a w razie braku takiego wskazania – do czasu kolejnego odbioru, nie później niż do czasu odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady, to Zamawiający może wstrzymać się z odbiorem końcowym do czasu usunięcia wad. Wykonawca obowiązany jest wady te usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a następnie, po usunięciu wad, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiając obowiązany jest do przystąpienia do wstrzymanego na okres usuwania wad odbioru końcowego. W razie ponownego stwierdzenia wad, postanowienia niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie.

- W przypadku braku wad lub zaistnienia wad nieistotnych, Strony Umowy obowiązane są do dokonania odbioru końcowego, jednakże z ewentualnym zastrzeżeniem co do wystąpienia nieistotnych wad. Wykonawca wady te usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- O zakończeniu robót/etapu i gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie.

- O ile Zamawiający lub inspektor nadzoru potwierdzi gotowość robót do odbioru, Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili potwierdzenia gotowości zobowiązany jest rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną informację, jakie prace, zdaniem Zamawiającego, muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół odbioru podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest przedstawić komisji odbiorowej  dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny), w tym dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru, a zwłaszcza:

- protokoły badań, w tym nośności, oraz protokoły prób i sprawdzeń. Należy zastosować nazewnictwo protokołów z badań zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie,

- potwierdzenia dotyczące dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie użytych (wbudowanych) wyrobów, materiałów budowlanych i urządzeń, kartę gwarancyjną zgodnie z § 12 umowy,

- 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla Zamawiającego oraz inwentaryzację geodezyjną dla instytucji opiniujących projekt,

- pomiar geodezyjny powykonawczy w formie elektronicznej na CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300DPJ i formacie TIF) wraz z potwierdzeniem ilościowym mierzalnego efektu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

- na żądanie certyfikaty, deklaracje zgodności, o których mowa w § 7 ust. 3.

- Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 16, upoważnia Zamawiającego do przerwania czynności odbioru i ich wstrzymania do chwili przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentacji.

§ 9

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi:

  - fakturami częściowymi – proporcjonalnie do wykonanego zakresu robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót, nie więcej niż 90% wynagrodzenia umownego.

  - fakturą końcową – po zakończeniu całości robót, wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego robót budowlanych przyjęty bez uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego.

Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół częściowego odbioru robót, potwierdzony przez inspektorów nadzoru.

- Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy, podwykonawcy i dalszych podwykonawców nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury z kompletem dokumentów rozliczeniowych, zaakceptowanych przez inspektora(ów) nadzoru. Faktury należy wystawić na Zakład Usług Komunalnych, Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, NIP: 882 000 13 27.

- W związku ze współfinansowaniem ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed wystawieniem faktur do ustalenia ich treści z Zamawiającym. Nazwa elementów rozliczeniowych robót na fakturze musi być zgodna z nazwą elementów robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Faktury należy wystawiać dla każdego elementu osobno wymienionego w § 4 ust. 2 z podaniem wartości netto, podatku VAT i wartości brutto. Wystawienie faktur bez uzgodnienia lub niezgodnie z ustaleniem z Zamawiającym uprawnia Zamawiającego do jej zwrotu Wykonawcy celem poprawy.

- Płatności dokonywane będą w formie przelewu na rachunek Wykonawcy, podwykonawcy wskazany na fakturze zaakceptowanej przez Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na to, aby wynagrodzenie za roboty wykonane przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców było przez Zamawiającego  bezpośrednio im wypłacane. Wartość tego wynagrodzenia nie może przekraczać kwoty jaką Wykonawca zadeklarował w swojej ofercie za określony zakres robót. W tym celu Wykonawca będzie te roboty fakturować oddzielnie, zamieszczając w fakturze stosowną dyspozycję co do sposobu zapłaty wynagrodzenia, wraz ze wskazaniem rachunku bankowego podwykonawcy i dalszych podwykonawców. W przypadku braku takiej dyspozycji Zamawiający podejmie decyzję zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom na podstawie posiadanej wiedzy w oparciu o zawarte umowy o podwykonawstwo.

- Wypłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpić może tylko w sytuacji, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne pod rygorem nieważności oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców:

  - potwierdzające, że wszelkie wymagalne na dzień złożenia oświadczenia roszczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców o świadczenia wynikające z realizacji robót w ramach inwestycji określonej w §1 zostały zaspokojone oraz że:

  - określające wartość niewymagalnych na dzień złożenia oświadczenia roszczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców z tytułu wskazanego w pkt. 1) (przy czym wypłata nastąpić może wówczas, gdy pozostałe – po dokonaniu wypłaty bieżącej części wynagrodzenia Wykonawcy – do wypłaty na podstawie umowy  wynagrodzenie jest wystarczające na pokrycie niewymagalnych roszczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców).

- Wykonawca potwierdza, że dokonanie przez Zamawiającego każdorazowej wypłaty należności na rzecz podwykonawców/dalszych podwykonawców oznacza równoczesne umorzenie wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy do wysokości dokonanej przez Zamawiającego wypłaty na rzecz podwykonawców/dalszych podwykonawców.

- W wypadku, gdy Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek należności, po uprzednim umorzeniu wszystkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego kwoty odpowiadającej sumie wypłaconej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …………...

- Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie.

§ 10

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

    - za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

    - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad i usterek – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek,

    - za opóźnienie w dostarczeniu harmonogramu, o których mowa w § 2 ust. 2  – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia,

    - za niewykonanie robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% od wartości robót niezrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym,

    - za nieobecność kierowników robót, na wyznaczonych przez Zamawiającego cotygodniowych spotkaniach na budowie w wysokości 500,00 zł brutto za każdą nieobecność, obowiązek ten dotyczy uczestnictwa w radach budowy kierowników robót wyłącznie w okresie wykonywania ich robót branżowych,

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo/ lub jej zmiany - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

    - za nieprzedłożenie w terminie określonym w §1 ust.6 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

    - za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub wysokości wynagrodzenia - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się egzekwowanie kar umownych na zasadzie potrącenia przy rozliczeniach stron.

- Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności wyszczególnionych w art. 145 Prawa zamówień publicznych, Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone 
w trakcie realizacji umowy, w tym uszkodzenia sieci i urządzeń podziemnych.

- Zamawiający jak również Wykonawca oprócz kar umownych zastrzegają sobie  możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty dodatkowych uzgodnień w Zespole Uzgodnień    Dokumentacji Projektowej, spowodowanych odstępstwami od projektu budowlanego nie uzgodnionymi z Zamawiającym i za te roboty Zamawiający nie dokona zapłaty.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres   ………….., licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót budowlanych podpisanego bez uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną, w szczególności za wady uniemożliwiające bądź znacznie utrudniające korzystanie z obiektu budowlanego lub jego części ze względu na przeznaczenie obiektu budowlanego.

- W dniu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną, w której gwarantuje się m.in., że:

- wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie,

- na wykonane roboty, dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- wykonawca w okresie gwarancji usunie wady lub usterki na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia,

- jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady lub usterki w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę lub usterkę we własnym zakresie lub przez osobę trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, 
a poniesione koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Wykonawca przystąpi do usuwania wad bez dodatkowego wezwania niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 3 dni, zaś w przypadku wad mogących powodować zagrożenie dla życia i zdrowia osób w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, od daty ich stwierdzenia w protokole stanu zaawansowania robót lub w protokole końcowego odbioru robót lub w odrębnym piśmie stwierdzającym wady doręczonym Wykonawcy w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi. Przez przystąpienie do usuwania wad rozumie się wizytę umocowanego przedstawiciela Wykonawcy w miejscu wystąpienia wady, na koszt Wykonawcy oraz ustalenie z Zamawiającym sposobu jej usunięcia, zaś w przypadku wad mogących powodować zagrożenie dla życia i zdrowia osób także dokonanie stosownego zabezpieczenia miejsca wystąpienia wady do czasu jej usunięcia. Strony ustalają, iż Wykonawca usunie wady w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania powiadomienia, zaś w przypadku wad mogących powodować zagrożenie dla życia i zdrowia osób w terminie nie dłuższym niż 36 godzin od otrzymania powiadomienia. Przez usunięcie wad rozumie się nie tylko usunięcie wady, ale także przywrócenie miejsca wystąpienia wady do stanu sprzed jej wystąpienia. Wykonawca zgłosi na piśmie pod rygorem nieważności Zamawiającemu ukończenie usuwania wad i/lub usterek. Usunięcie wad uważa się za dokonane z chwilą skwitowania jej usunięcia przez Zamawiającego lub wskazaną przez zamawiającego inną osobę. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych Kodeksem cywilnym. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres ………….. miesięcy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 30 dni o :

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

  - zmianie osób reprezentujących firmę,

  - ogłoszeniu upadłości,

  - wszczęciu postępowania upadłościowego,

  - ogłoszeniu likwidacji firmy.

§ 13

- Zgodnie z art. 145-151 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę …………. zł (słownie: …………).

- Zabezpieczenie, o którym mowa, może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, najpóźniej do dnia podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy …………………………….. nr ………………………………………

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za dokonane przelewy, w następujący sposób:

  - 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia przekazania wykonanych robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonane,

  - 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji.

§ 14

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uparcie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramem rzeczowo - finansowym lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - jeżeli nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji prowadzonej w celu przekształcenia,

  - jeżeli Wykonawca przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni, a warunki atmosferyczne pozwalają na wykonywanie robót,

  - z przyczyn i na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

§ 17

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 19

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) oferta Wykonawcy,

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: